|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 启元公司软件项目变更申请单 | | | |
| 表单编号 | Xxxx | 项目名称 | 山东省企业就业失业数据采集系统 |
| 变更提出人 | 山东省政府 | 业主单位 | 山东省政府 |
| 变更申请人 | 邱瑞亨 | 项目版本 | 1.0 |
| 申请日期 | 4/8/2020 | 变更类型 | 需求 |
| **变更内容描述** | | | |
| 在pc端的基础上对于企业用户角色允许使用移动端手机进行数据报送。 | | | |
| **建议变更方案** | | | |
| 压缩前期前端界面的设计和主界面开发工期。将移动端开发工作主体安排到进度计划中项目后期预留的一个月时间中，从计划的7月7日pc端前端完成即开始移动端的开发，由此前后端开发都可以有至少二十个工作日。并通过对于pc端已开发的部分后端接口进行修改实现更简易平台移植并且节约购买素材的成本，最后对于两个平台一起进行测试和同步维护。 | | | |
| **变更综合评价** | | | |
| 变更的进度计划虽然利用了预留时间和压缩的工期仍二十日的开发时间可能有些仓促，考虑工作日外的加班，但鉴于pc端的已有开发成果和经验，总体可控计划可行。  成本计划方面，因为使用了预留时间以及对前期不必要的工时进行压缩减少了加班支付的费用，可控可行。建议移动端前端界面部分使用pc端已购买的前端素材进行开发以节约成本。  质量影响上增加了移动端的数据报送功能，使得软件系统可用性更高，更加便利，用户需求得到更好满足。 | | | |
| **项目主管部门意见** | | | |
|  | | | |
| **业主单位意见** | | | |
|  | | | |